西北农林科技大学唐立新教育发展基金项目执行工作方案

为培养高素质拔尖创新人才，培育高水平师资团队，推动西北农林科技大学教育事业发展，成都新尚集团董事长唐立新先生与西北农林科技大学共同设立“西北农林科技大学唐立新教育发展基金”（以下简称唐立新基金）。

唐立新基金共2000万元人民币，其中唐立新先生捐赠1500万元人民币，学校配套支持500万元人民币。该基金资助项目分为四部分：唐立新优秀学生教育发展基金项目、唐立新优秀教师教育发展基金项目、唐立新综合素质发展基金项目和唐立新文艺基金项目。项目于2020年9月起启动实施。

一、组织机构

西北农林科技大学成立“西北农林科技大学唐立新教育发展基金项目管理委员会”（以下简称“唐教金管委会”），负责基金奖励资助候选人推荐、评审、监督以及基金项目执行和管理等工作。

主  任：吴普特 唐立新

副主任：闫祖书

成  员：孙  马 王吉成 王文博 杨耀荣 刘天军

姚晓霞 陈遇春 房玉林 郑  伟 李国龙

陈帝伊 刘学波 王亚平

唐教金管委会下设：

1.“唐立新优秀学生教育发展基金”项目办公室，设在学生处；

2.“唐立新优秀教师教育发展基金”项目办公室，设在人事处；

3.“唐立新综合素质发展基金”项目办公室和“唐立新文艺基金”项目办公室，设在团委。

二、项目执行与时间安排

1.唐立新优秀学生教育发展基金项目（每年9月-11月）

由学生处牵头，研工部、团委配合。项目总金额640万元，用于奖励和支持西北农林科技大学品学兼优的学生。该项目分设如下子项目：

1.1 西北农林科技大学唐立新优秀学生奖励计划

西北农林科技大学唐立新优秀学生奖励计划总金额600万元，用于奖励品学兼优或表现突出的全日制在校本科生、研究生，实行累计制，每年获奖人数为前一年获奖人数加上当年获奖人数。第一年获奖人数确定为60人，以后每年递增60人，即自2020年起，评选60人/年，奖励额度为1万元/人•年。年奖励人数约为：2020年60人，2021年120人，2022年180人，2023年240人；年奖励金额分别为：2020年60万元，2021年120万元，2022年180万元，2023年240万元。

唐立新优秀学生奖励计划的评选工作由学工部统一下达推荐名额，符合唐立新优秀学生奖励计划评审条件的本科生、硕士生、博士生本人提出申请，各院系（所）按学校分配推荐名额进行考核，填写“西北农林科技大学唐立新优秀学生奖励计划”相关表格，参加差额面试，评选结果由学工部汇总，确定后公示名单。每年经复审合格的学生，可连续获得直至完成学业（最高至国家规定完成博士学业年限）。本奖励计划获得者攻读校外硕士、博士的仍将持续获得本奖励计划支持直至学业完成。

1.2 西北农林科技大学唐立新学生团队建设基金

西北农林科技大学唐立新学生团队建设基金总额40万元，10万元/年，用于支持西北农林科技大学唐立新优秀学生奖励计划获得者举办素质拓展活动、培训讲座、岗位实习等。

2.唐立新优秀教师教育发展基金项目（每年11月-12月）

唐立新优秀教师教育发展基金项目总额480万元，用于支持西北农林科技大学高水平人才引进及奖励和支持在西北农林科技大学教学、科研、学生工作及管理服务方面有突出贡献的教职员工。该项目分设如下子项目：

2.1 西北农林科技大学唐立新优秀学者奖

由科研院负责，推广处、高层次人才办配合。“唐立新优秀学者奖”总额为200万元，每年评选10人，每人5万元。用于奖励在科研推广方面，有较高水平的研究成果，有较大发展潜力的优秀教师。

2.2 西北农林科技大学唐立新教学名师奖

由教发中心负责，教务处配合。“唐立新教学名师奖”总额为200万元，每年评选10人，每人5万元。用于奖励为积极投身教学活动，按照研究型大学人才培养要求，在教学及教学改革中有突出事迹和成效的教师。

2.3 西北农林科技大学唐立新优秀辅导员奖

由学生处负责，研工部和团委配合。“唐立新优秀辅导员奖”总额为40万元，每年评选10人，每人1万元。用于奖励认真贯彻党的教育方针，有强烈的事业心和责任感，关爱学生，甘于奉献，从事学生工作的专职辅导员。

2.4 西北农林科技大学唐立新优秀管理服务工作者奖

由人事处负责，组织部配合。“唐立新优秀管理服务工作者奖”总额为40万元，每年评选10人，每人 1万元。用于奖励认真贯彻党的教育方针，有强烈的为教学科研及人才培养服务的理念和意识，从事管理服务和教学辅助工作的教职工。

3.唐立新综合素质发展基金项目（每年9月-11月）

由团委负责，国际交流处配合师生访学交流、学生留学。唐立新综合素质发展基金总金额800万元。协议期4年内甲方根据此项目实际实施情况及需求进行逐步捐赠。该基金专项用于支持2020年至2023年师生访学交流、学生留学、学生创新创业。该项目分设以下子项目：

3.1 西北农林科技大学师生访学交流基金

该基金项目资助对象为部分“西北农林科技大学唐立新教育发展基金”获奖师生。用于组织唐立新教育发展基金项目获奖师生到境外高校或知名企业学习交流等，师生访学交流采取分期分批形式。

3.2 西北农林科技大学学生留学基金

该基金项目资助对象为部分“西北农林科技大学唐立新教育发展基金”获奖优秀学生。该基金项目支持优秀学生出国留学、继续深造，甲方与乙方负责评审校内学生留学项目。

3.3 西北农林科技大学创新创业基金

该基金项目鼓励乙方学生积极创新创业，该项目甲方与乙方共同负责选拔、评审与执行。用于每年支持具备创新创业条件的学生个人或团队申请的创新创业项目。

4.唐立新文艺基金项目

由团委负责。唐立新文艺基金项目总额80万元，20万/年。用于支持举办高水平、大规模、影响广的西北农林科技大学晚会，丰富校园文化生活、陶冶师生的高尚情操，晚会由唐立新优秀学生奖励计划、奖教金冠名支持，需在晚会上颁发当年度唐立新优秀学生奖励计划与奖教金。

三、其他事项

12月底或次年1月在校内举行颁奖仪式，团委负责组织，基金会负责邀请唐立新先生参加。

“西北农林科技大学唐立新教育发展基金项目”管理委员会

2020年10月26日